## Sheet1
基线状态报告
项目代号 | HD20180720CM003 | 项目名称 | 游客服务系统 |  | CM报告人 | 吴杰威 | 报告日期 | 2018-07-25
基线名称 | 基线版本 | 所含配置项 |  |  | 配置项版本 | 发布时间 | 备注
需求基线 | A001 | 软件需求规约 |  |  | Build1.0 | 2018-07-25
|  | Rational RequisitePro工件 |  |  | Build1.0 | 2018-07-25 | 该工件包括了用例实现规约(V1.0)
设计基线 | B001 | 软件需求规约 |  |  | Build1.0 | 2018-08-03 | 需求基线变更，组成设计基线
|  | 用例实现规约（Rational RequisitePro工件） |  |  | Build1.0 | 2018-08-03 | 需求基线变更，组成设计基线
|  | 界面原型 |  |  | Build1.0 | 2018-08-03
|  | 系统构架设计 |  |  | Build1.0 | 2018-08-03
|  | 概念模型 |  |  | Build1.0 | 2018-08-03
|  | 物理模型 |  |  | Build1.0 | 2018-08-03
|  | 系统分析设计模型 |  |  | Build1.0 | 2018-08-03
|  | 数据库设计说明书 |  |  | Build1.0 | 2018-08-03
开发基线 | C001 | 概念模型 |  |  | Build1.0 | 2018-08-17 | 设计基线变更，组成开发基线
|  | 物理模型 |  |  | Build1.0 | 2018-08-17 | 设计基线变更，组成开发基线
|  | 数据库设计说明书 |  |  | Build1.0 | 2018-08-17 | 设计基线变更，组成开发基线
|  | 系统测试用例 |  |  | Build1.0 | 2018-08-17
|  | 源代码（程序） |  |  | Build1.0 | 2018-08-17
基线对应关系
序号 | 基线1 |  |  | 基线2 |  |  | 基线3
| 名称 | 版本 |  | 名称 | 版本 |  | 名称 | 版本
1 | 需求基线 | A001
2 |  |  |  | 设计基线 | B001
3 | [6 empty] | 开发基线 | C001
审核人签名： | 吴东升
审核意见：
同意
审核时间：2018年07月25日