## Sheet1
配置项状态报告
项目代号 | HD20180705R203 | 项目名称 |  | 精品课程开发与管理系统 |  | CM报告人 | 吴杰威 | 报告日期 | 20180706
配置项名称 | 版本 | 配置项状态 | 计划入库日期 | 负责人 | 入库时间 | 出库时间 | 所属基线及版本 | 配置项存放路径 | 变更次数
项目开发计划 | V1.0 | 已发行 | 2018-07-06 | 吴东升 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 无 | 02Controlled library\01Project Management\01PP | 0
软件需求规约 | Build1.0 | 基线 | 2018-07-04 | 吴东升 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | B001 | \03Baseline library\01Engineering\02RD | 0
需求跟踪矩阵（Rational RequisitePro工件） | Build1.0 | 基线 | 2018-07-07 | 吴东升 | 2018-07-07 | 2018-07-07 | B002 | \03Baseline library\01Engineering\02RM | 0
用例实现规约（Rational RequisitePro工件） | Build1.0 | 基线 | 2018-07-07 | 吴杰威 | 2018-07-07 | 2018-07-07 | B003 | \03Baseline library\01Engineering\02RM | 0
系统分析设计模型(Rose7.1工件) | Build1.0 | 基线 | 2018-07-07 | 吴杰威 | 2018-07-07 | 2018-07-07 | B001 | \03Baseline library\01Engineering\03TS\01Analysis Design | 0
数据库设计说明书 | Build1.0 | 基线 | 2018-07-07 | 赖海威 | 2018-07-07 | 2018-07-07 | B001 | \03Baseline library\01Engineering\03TS\03Database Design | 0
备注：配置项存放路径中显示为GitHub的存放路径